## Hoja1
Ebanisteria Leon | [12 empty] | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
Trimestre |  |  | IV | [9 empty] | V | [9 empty] | VI
Semanas |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sprint | Tareas | Responsable
Documentacion | Mapa de la aplicación | Alex | bar: IV 1
| Creacion Repositorio | Gohan | bar: IV 2
| Creación Trello | Marlon | bar: IV 2
| Creación Slack | Gohan | bar: IV 2
| Plantemiento del Problema | Alex | bar: IV 3
| Especificacion de Requisitos | Gohan | bar: IV 4 to IV 5
| Prototipado del Sistema | Michael | bar: IV 6 to IV 7
| Informe General del Sistema | Michael | bar: IV 7 to IV 8
| Manual de Configuracion de BD | Marlon | bar: IV 9 to IV 10
FrontEnd | Estructuracion del proyecto en React | Marlon | bar: V 1
| Interfaz Agregar Producto | Marlon | bar: V 2
| Interfaz E-mail | Marlon | bar: V 3
| Interfaz Home | Marlon | bar: V 4
| Interfaz Log In | Marlon | bar: V 5
| Interfaz Registro | Marlon | bar: V 6
| Interfaz Menu Navegacion | Marlon | bar: V 7
| Interfaz Galeria | Marlon | bar: V 8
| Buscar Imágenes para la Aplicación | Marlon | bar: V 9 to V 10
| Interfaz Promociones | Marlon | bar: VI 1
| Cargar Mision y Vision | Marlon | bar: VI 2
| Descripcion Productos | Gohan | bar: V 9 to V 10
| Interfaz Cambiar Contraseña | Gohan | bar: VI 1 to VI 2
| Carro de Compras | Marlon | bar: VI 3
| Pasarela Pagos | Marlon | bar: VI 3
| Ajustes Finales Front-End | Marlon | bar: VI 8
BackEnd | Configuracion Base de Datos | Gohan | bar: V 1 to V 4
| Creacion API (Serializadores y Vistas) | Gohan | bar: V 5 to V 6
| Creacion Tablas Admon | Gohan | bar: V 7 to V 8
| Avance API 50% | Gohan | bar: VI 4
| Avance API 100% | Gohan | bar: VI 8
Documentacion | Cambio Logos | Michael | bar: V 1 to V 4
| Prototipado del Sistema | Michael | bar: V 5 to V 8
| Ajustes Diagramas Casos de Uso | Michael | bar: V 9 to VI 2
| Adicion de productos a app | Michael | bar: VI 8
| Terminos de Referencia | Alex | bar: V 1 to V 2
| Plan de Pruebas | Alex | bar: V 3 to V 4
| Terminos y Condiciones | Alex | bar: V 5 to V 8
| Creacion Mision y Vision | Alex | bar: V 9 to V 10
| Documento Aspectos Legales | Alex | bar: VI 1 to VI 2
| Cronograma | Alex | bar: VI 3
| Cargar Documentos | Alex | bar: VI 3
| Revisar Casos de Uso | Alex | bar: VI 4
| Presentacion Pitch | Todo Equipo | bar: VI 5
| Manual de Usuario | Alex | bar: VI 5
| Diagramas de Clase | Gohan | bar: VI 6